國家教育研究院

「國家教育研究院學術期刊網站」系統建置第6次工作會議

會議議程

時間：114年8月15日(星期五)下午2時30分

地點：本院臺北院區6樓604會議室

主席：資訊推動小組藍執行秘書坤玉

出席人員：凌網資訊股份有限公司馬資深經理宜信、黃主任工程師啟峰、黃工程 師盛梃、本院語文教育及編譯研究中心吳主任鑑城、李專任助理韻如、教科書研究中心王主任立心、張 助理研究員菀芯、郭專案助理軒含、教育資源及出版中心林中心主任于郁、徐約聘幹事玉芳、資訊推動小組葉系統研發工程師芷瑀

請假人員：凌網資訊股份有限公司黃業務詩晏本院語文教育及編譯研究中心周副研究員一銘

- 主席致詞：略。

- 報告事項

【報告一】第5次工作會議決議事項執行情形說明。

說明：

- 依據114年7月18日第5次工作會議所列須修正事項共計14項（如附件）；經初步盤點，目前已有7項完成修正。

- 針對尚待處理之項目，擬請廠商協助儘速完成，以利後續整體驗收作業進行。

決定：

- 教科書研究期刊-簡介頁面設計

- 文字設定：文字大小、行距與文字長度，須比照靜態網頁（定稿版）。

- 按鈕寬度：4 個按鈕（如「最新卷期」、「全部卷期」等）寬度比照靜態網頁。

- 按鈕位置：按鈕與左側教科書研究期刊圖示需對齊。

- 教科書研究期刊-最新卷期設定

- 標示為「第 X 卷 第 X 期」。

- 「本期下載」按鈕前的圖示需移除。

- 「本期下載」按鈕長度比照靜態網頁設計。

- 文章依「頁碼」排序。

- 各篇文章間加入與定稿靜態網頁一致的分隔線樣式。

- 教科書研究期刊-全部卷期頁面

- 移除左右卷軸。

- 類別（年度）欄位寬度比照靜態網頁設計。

- 教科書研究期刊-預刊文章頁面

- 顯示西元年度。

- 年度排序：由近至遠。

- 教科書研究期刊-投稿說明頁面

- 移除「投稿須知」按鈕前的 icon 圖示。

- 按鈕寬度比照靜態網頁。

- 徵稿簡則及審稿辦法、預定主題、撰稿格式、著作利用授權書、稿件基本資料表、出版倫理聲明的內文與文字大小均需比照靜態網頁。

- 教科書研究期刊-編輯會資訊

- 分頁標題修正：「現任委員」修正為「2024-2025」、「歷任委員」修正為「2008-2023」。

- 版面與字體大小比照靜態網頁設計。

- 「歷任委員」細項分年度顯示：2008-2009、2010-2011、2012-2013、2014-2015、

2016-2017、2018-2019、2020-2021、2022-2023。

- 教科書研究期刊-文章詳目頁

- Title 欄位需呈現英文內容。

- 英文引用格式範例如下：

Güven, İ., & Ayantaş, T. (2025). Transformations in social studies textbooks: An analysis of content on gender, religion, and policy concerns in Turkey. Journal of Textbook Research, 18(1), 119-150. https://doi.org/10.6481/JTR.202504_18(1).04

- 中文引用格式中：期刊名稱與卷數需為粗體字，此原則適用於所有三本期刊。

- 編譯論叢期刊- APA 引注規則

- 篇名需加 〈 〉、期刊名需加 《 》。

- 以上全數修正需於114年8月29日前完成，供本院確認。

- 英文版介面須於114年9月5日前完成，供本院確認。

【報告二】測試機與正式機建置進度說明。

說明：

- 目前已完成設置測試機，並部署於本院三峽總院區，相關設定作業已完成，現正辦理申請獨立AD伺服器所需憑證。

- 本案已完成申請教育部雲端管理平台（ECS）之資源池空間，預計待測試機完成災害復原演練、壓力測試、弱點掃描及系統原始碼安全檢測，並確認無中高風險項目後，即可由測試機環境複製部署至正式機，以進行後續上線作業。

決定：

- 後續由資推小組協助廠商申請虛擬機進行災害復原演練，並於弱點掃描（黑箱測試）當天開放廠商固定IP，以便進行系統連線與測試作業。

- 預計114年9月30日前正式上線，但正式對外公開時間，需待無障礙驗證通過後始得進行。

參、討論事項

【案由一】有關本案後臺整體功能架購設計，提請討論

說明:

- 已於114年8月5日召開後臺文章上架操作教學會議，並提供本院同仁使用最高權限帳號進行實際操作測試。

- 為進一步確認系統實用性與完整性，有關後臺整體功能架構是否尚有新增需求，以及介面設計是否仍需調整優化。

決議：

- 後台與資料欄位修正

- 新增「引用格式英文篇名」欄位，供詳目頁引用格式使用。

- DOI欄位格式統一，預設須包含 https://doi.org/。

- 前後台之關鍵詞應區分中英文欄位，分別建立與顯示。

- 期刊上架方式

- 系統正式上線後，先行上架至臺灣教育研究資訊網（TERIC），之後再透過同步機制發布至國家教育研究院期刊網（naeraj）。

- 舊網站下架與DNS轉向

- 三個期刊舊站下架後，請資訊推廣小組協助，將舊DNS轉址至國家教育研究院期刊網（naeraj）。

- 三本期刊所有文章內文應再次逐篇審查，以確認格式體例一致性。

- 作者姓名呈現方式：

- 中文作者之間使用全形分號（；）。

- 英文作者之間使用半形分號（;）及半形空格。

- 查詢服務功能修正（簡易查詢與進階查詢結果頁）

- 搜尋後皆需顯示文章之「後分類」資訊。

- 使用者點選引註後，可直接複製引用內容。

- 使用者點選Enter後，應將關鍵字下加至下方標籤列。

- 搜尋欄中需保留使用者輸入的關鍵字。

- 移除「重填」按鈕。

- 查詢結果頁最底部之「email個人信箱」文字修正為「寄至個人信箱」。

- 查詢條件中的「資料類型」改為複選。

- 移除「累計瀏覽人次」。

- 網站操作修正

- 確認所有錨點定位位置正確。

- 教科書研究期刊封面，替換為高解析度圖。

- 舊網站PDF因格式過舊，部分Adobe版本無法開啟。廠商應評估是否進行PDF格式更新轉換，或增設提示訊息，告知使用者「需以替代閱讀方式開啟」。

- 頁尾資訊（如機關名稱、聯絡方式等）應修正為正確資訊。

- 以上內容之修正需於114年8月29日前完成，供本院確認。

【案由二】有關於期刊檔案資料上傳作業進度，提請討論

說明:

- 依本案服務需求說明書規定，廠商應於系統上線前5週（即114年8月26日前）完成所有期刊相關檔案資料上傳作業，另本案預計於114年9月30日正式上線。

- 正式機配置資源為：資料庫伺服器（DB）4核心／記憶體16GB／儲存空間400GB；應用伺服器（AP）4核心／記憶體16GB／儲存空間700GB。為確保資源有效運用及確認目前後臺上傳內容是否包含不必要或重複之檔案，請廠商就資料精簡與分類情形進行說明。

決議：

- 請各中心於114年8月26日前完成各期刊資料抽查，並回報內容是否正確，若無誤即視為驗收通過。

- 下次會議時間114年9月4日下午2:30。

- 臨時動議：無。

伍、指示事項：無。

陸、散會(17:00)